АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 февраля 2024 г.     № 8

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением от 23.10.2019 г. № 89 (в редакции от 25.02.2020 г. № 12, от 25.05.2020 г. № 36, от 25.09.2020 г. № 58, от 14.12.2020 г. № 62, от 30.12.2020 г.№ 67, от 24.02.2021 г. № 15, от 09.06.2021 г. № 26, от 25.11.2021 г. № 44, от 29.12.2021 г. № 61, № 11 от 22.02.2022 г., от 28.06.2022 г. № 26, от 24.11.2022 г. № 48, от 28.12.2023 г. № 93)

В соответствии с постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» ( в редакции № 19 от 23.04.2014 г., № 47 от 20.12.2018 г., № 86 от 15.10.2019 г.), распоряжением администрации Новокриушанского сельского поселения от 14.10.2019 г.№ 41 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Новокриушанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Новокриушанского сельского поселения | Н.М. Барафанова |
| --- | --- |

Приложение  1

к постановлению администрации Новокриушанского сельского поселения от 15.02.2024 г. №8

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы | всего |  |  |  |  |  | 5922,6 | 5922,6 | 5921,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 5922,6 | 5922,6 | 5921,5 |
|  |  | Администрация Новокриушанского сельского поселения |  |  |  |  |  | 5922,6 | 5922,6 | 5921,5 |
| Мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0503 0503 | 01 1 01 9867 01 1 01 S867 | 200 200 | 360,0 222,0 |  | 360,0 222,0 | 359,3 222,0 |
| Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0409 0409 | 01 1 02 9129 01 1 02 S885 | 200 200 | 1030,0 3770,6 |  | 1030,0 3770,6 | 1030,0 3770,6 |
| Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 03 9869 | 800 | 78,5 |  | 78,5 | 78,4 |
| Мероприятие № 4 | Содержание и ремонт водопроводных сетей | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 04 9871 | 200 | 196,0 |  | 196,0 | 196,0 |
| Мероприятие 5 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 914 | 0503 0503 0605 0503 | 01 1 05 9873 01 1 05 9902 01 1 05 7851 | 200 800 200 200 | 74,0 24,9 156,4 10,2 |  | 74,0 24,9 156,4 10,2 | 73,7 24,9 156,4 10,2 |

Приложение  2

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г № 8

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2024 года.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 105 | 105 | 105 | Количество фонарей – 319 Общая протяженность улиц –24,2 км Факт 2021 = 319*80/24,2*100=105 План 2023 = 319*80/24,2*100=105 Факт 2023 = 319*80/24,2*100=105 |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | Руб. | 339,0 | 326,4 | 326,4 | Факт 2022 год=600,0/1771=339,0 План 2023 год = 582,0/1783=326,4 Факт 2023 год=582,0/1783=326,4 |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 7,9 | 7,04 | 7,04 | Факт 2022 =(1,07/13,50)*100%=7,9 План 2023 =(0,95/13,5)*100%=7,04 Факт 2023 =(0,95/13,5)*100%=7,04 |
| 5 | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | да | да | да | да |  |
| 7 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | Ед. на 1000 чел. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение бесперебойного снабжения населения водой | Руб. | 227,0 | 110,0 | 110,0 | Факт 2022 = 402000/1771=227,0 План 2023 = 196000/1783=110,0 Факт 2023 = 196000/1783=110,0 |

Приложение 3

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г № 8

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 5922,6 | 5922,6 | 5921,5 | 5922,6 | 5921,5 | нет |
|  | Мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 582,0 | 582,0 | 581,3 | 582,0 | 581,3 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 4800,6 | 4800,6 | 4800,6 | 4800,6 | 4800,6 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 78,5 | 78,5 | 78,4 | 78,5 | 78,4 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Содержание и ремонт водопроводных сетей | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | нет |
|  | Мероприятие 5 | Благоустройство территории поселения | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 265,5 | 265,5 | 265,2 | 265,5 | 265,2 | нет |

Приложение 4

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г № 8

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2024 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 5922,6 | 5922,6 | 5921,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3769,4 | 3769,4 | 3769,4 |
|  |  | Местный бюджет | 2153,2 | 2153,2 | 2152,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 5922,6 | 5922,6 | 5921,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3769,4 | 3769,4 | 3769,4 |
|  |  | Местный бюджет | 2153,2 | 2153,2 | 2152,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности » | Всего, в том числе | 582,0 | 582,0 | 581,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 199,2 | 199,2 | 199,2 |
|  |  | Местный бюджет | 382,8 | 382,8 | 382,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности» | Всего, в том числе | 4800,6 | 4800,6 | 4800,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3560,0 | 3560,0 | 3560,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1240,6 | 1240,6 | 1240,6 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего, в том числе | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Содержание и ремонт водопроводных сетей » | Всего, в том числе | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Благоустройство территории поселения » | Всего, в том числе | 265,5 | 265,5 | 265,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  |  | Местный бюджет | 255,3 | 255,3 | 255,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |

Приложение  5

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г № 8

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2023 год проведена администрацией Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В администрации Новокриушанского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 5921,5 тыс. руб.,

Их них средства областного бюджета – 3769, 4  тыс. руб.,  2152,1 тыс. руб.- средства местного бюджета. На душу населения -3,3 тыс. руб.

О выполнении плана по реализации приоритетных задач 2024 года:

- на 2023 год было запланировано :

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – ремонт асфальтового полотна по ул. Советской 310 м – выполнено; отсыпка щебнем пер. Школьный 473 м – выполнено, отсыпка щебнем 153 м по ул. Школьная - выполнено.

План на 2023 год.

- повышение уровня благоустройства территории Новокриушанского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями.

- озеленение территории .

Основные проблемы поселения:

- малая протяженность дорог с асфальтовым покрытием.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» за 2023 год признана эффективной.