АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 февраля 2024 г.     №  9

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Новокриушанского сельском поселении на 2020-2026 годы, утвержденной постановлением № 88 от 23.10.2019 года (в редакции № 14 от 25.02.2020 г., № 64 от 14.12.2020 г.№ 64, № 69 от 30.12.2020 г., от 24.02.2021 г.  № 17, от 09.06.2021 г. № 27, от 25.11.2021 г. № 45, от 29.12.2021 г. № 62, от 22.02.2022 г. № 12, от 28.06.2022 г. № 27, от 11.09.2023 г. № 68, от 14.12.2023 г. № 84, от 28.12.2023 г. № 92 )

В соответствии с постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции №19 от 23.04.2014 г., № 47 от 20.12.2018 г., № 86 от 15.10.2019 г.) , распоряжением администрации Новокриушанского сельского поселения от 14.10.2019 г. № 41 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие культуры , физической культуры и спорта в Новокриушанском сельском поселении Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Новокриушанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Новокриушанского сельского поселения | Н.М. Барафанова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации Новокриушанского сельского поселения от 15.02.2024 г. № 9

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0801 |  |  |  | 1665,8 | 1665,8 | 1665,1 |
|  |  | Администрация Новокриушанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 914 | 0801 |  |  | 1665,8 |  | 1665,8 | 1665,1 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 914 | 08 01 | 02 1 03 7010 02 1 03 9084 02 1 03 9858 |  | 58,0 313,1 1294,7 |  | 58,0 313,1 1294,7 | 58,0 312,4 1294,7 |

Приложение 2

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г №6

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры, физической культуры и спорта  на территории  Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»» по состоянию на 01.01.2023 года.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения | тыс. руб.. | 0,91 | 0,93 | 0,93 | Факт 2022 = 1615,6/1771=0,91 План 2023 = 1665,8/1783=0,93 Факт 2023 = 1665,1/1783=0,93 |
| 3 | Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры | %. | 0,22 | 0,24 | 0,24 | Факт 2022 год=429,7/1771=0,22 План 2023 год = 429,7/1783=0,24 Факт 2023 год=429,7/1783=0,24 |
| 4 | Численность участников клубных формирований | Чел. | 197 | 197 | 197 |  |
| 5 | Численность работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию | чел | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Сохранение кадрового состава работников МКУ Новокриушанский КДЦ | Чел. | 3 | 3 | 3 |  |

Приложение 3

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г №9

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2023 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 1665,8 | 1665,8 | 1665,1 | 1665,8 | 1665,1 | нет |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 1665,8 | 1665,8 | 1665,1 | 1665,8 | 1665,1 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 1665,8 | 1665,8 | 1665,1 | 1665,8 | 1665,1 | нет |

Приложение 4

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г №9

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры, физической культуры и спорта  на территории  Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2024 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»» | Всего, в том числе | 1665,8 | 1665,8 | 1665,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1607,8 | 1607,8 | 1607,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»» | Всего, в том числе | 1665,8 | 1665,8 | 1665,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1607,8 | 1607,8 | 1607,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе | 1665,8 | 1665,8 | 1665,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1607,8 | 1607,8 | 1607,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |

Приложение 5

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2024 г №9

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта  на территории  Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2021 год проведена администрацией Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В администрации Новокриушанского сельского поселения реализация программы была направлена на повышение качества жизни населения сельского поселения через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

В 2023 году в Доме культуры с. Новая Криуша работало 11 кружков и клубов по интересам,  в которых было задействовано 197 человек. В течение года в с. Новая Криуша было проведено 303 зрелищных программы для всех возрастных категорий населения. Коллектив Новокриушанский СДК в 2023 году был неоднократно отмечен призами и грамотами за  профессионализм и высокий организационный уровень подготовки культурных мероприятий, участники областных конкурсов и фестивалей становились призерами. участие в областных и районных фестивалях: "Хлеб - всему голова", "Русь песенная, Русь мастеровая", "Казачье братство", "На родине Пятницкого", «Шолоховская весна», «На Троицу», «На Казанскую», "Песни над Доном",  и пр.;

Основными направлениями в работе дома культуры являются нравственное, эстетическое, патриотическое, правовое воспитание, пропаганда здорового образа жизни на территории поселения.

Кадровая обеспеченность в сфере культуры характеризуется численностью штатных работников в Новокриушанский СДК, которая по состоянию на 01.01.2024 года составила 3 человека.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023 г. было

запланировано 1 665,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1665,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения составили 0,93 тыс. руб.

Планы на 2024 год:

-сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;

- сохранение, совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта  на территории  Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» признана эффективной.