АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 февраля 2021 г.     № 8

с. Новая Криуша

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением от 23.10.2019 г. № 89 (в редакции от 25.02.2020 г. № 12, от 25.05.2020 г. № 36, от 25.09.202 г. № 58, от 14.12.2020 г. № 62)

В соответствии с постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» ( в редакции № 19 от 23.04.2014 г., № 47 от 20.12.2018 г., № 86 от 15.10.2019 г.), распоряжением администрации Новокриушанского сельского поселения от 14.10.2019 г.№ 41 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Новокриушанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Новокриушанского сельского поселения Н.М. Барафанова |  |
| --- | --- |

Приложение  1

к постановлению администрации Новокриушанского сельского поселения от 11.02.2021 г. № 8

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы | всего |  |  |  |  |  | 5668,3 | 5668,3 | 5665,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 5668,3 | 5668,3 | 5665,6 |
|  |  | Администрация Новокриушанского сельского поселения |  |  |  |  |  | 5668,3 | 5668,3 | 5665,6 |
| Мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0503 0503 | 01 1 01 9867 01 1 01 S867 | 200 200 | 367,2 174,1 |  | 367,2 174,1 | 366,3 174,1 |
| Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0409 0409 | 01 1 02 9129 01 1 02 S885 | 200 200 | 825.5 1290,6 |  | 825,5 1290,6 | 825,5 1290,6 |
| Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 03 9869 | 800 | 55,2 |  | 55,2 | 54,9 |
| Мероприятие № 4 | Содержание и ремонт водопроводных сетей | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 04 9873 | 200 | 121,3 |  | 121,3 | 121,2 |
| Мероприятие 5 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0503 0503 | 01 1 05 9874 | 200 800 | 875,9 76,4 |  | 875,9 76,4 | 875,2 76,4 |
| Мероприятие 6 | Модернизация водопроводных сетей | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0505 | 01 1 06 S810 | 200 | 1882,0 |  | 1882,0 | 1881,4 |

Приложение  2

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 11.02.2020 г № 8

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2021 года.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 105 | 105 | 105 | Количество фонарей – 319 Общая протяженность улиц –24,2 км Факт 2019 = 319*80/24,2*100=105 План 2020 = 319*80/24,2*100=105 Факт 2020 = 319*80/24,2*100=105 |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | Руб. | 1,45 | 0,29 | 0,29 | Факт 2019 год= 2750,0/1891=1,45 План 2020 год = 541,3/1879=0,29 Факт 2020 год=540,4/1879=0,29 |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 2,6 | 0 | 0 | 2019 факт = 0/13,5=0 2020 план =0/13,5=0 2020 факт =0/13,5=0 |
| 5 | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | да | да | да | да |  |
| 7 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | Ед. на 1000 чел. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение бесперебойного снабжения населения водой | Руб. | 0,12 | 1,07 | 1,07 | 2019 факт ==233,4/1891=0,12 План 2020 = 2003,3/1879=1,07 Факт 2020 = 2002,6/1879=1,07 |

Приложение 3

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 11.02.2020 г № 8

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2021 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 5668,3 | 5668,3 | 5665,7 | 5668,3 | 5665,6 | нет |
|  | Мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 541,3 | 541,3 | 540,4 | 541,3 | 540,4 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 2116,1 | 2116,1 | 2116,1 | 2116,1 | 2116,1 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 55,2 | 55,2 | 54,9 | 55,2 | 54,9 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Содержание и ремонт водопроводных сетей | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 121,3 | 121,3 | 121,2 | 121,3 | 121,2 | нет |
|  | Мероприятие 5 | Благоустройство территории поселения | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 952,4 | 952,4 | 951,6 | 952,4 | 951,6 | нет |
|  | Мероприятие 6 | Модернизация водопроводной системы | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 1882,0 | 1882,0 | 1881,4 | 1882,0 | 1881,4 | нет |

Приложение 4

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 11.02.2021 г №8

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2021 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 5668,3 | 5668,3 | 5665,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3139,1 | 3139,1 | 3139,1 |
|  |  | Местный бюджет | 2529,2 | 2529,2 | 2526,5 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 5668,3 | 5668,3 | 5665,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3139,1 | 3139,1 | 3139,1 |
|  |  | Местный бюджет | 2529,2 | 2529,2 | 2526,5 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности » | Всего, в том числе | 541,3 | 541,3 | 540,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
|  |  | Местный бюджет | 367,2 | 367,2 | 366,3 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности» | Всего, в том числе | 2116,1 | 2116,1 | 2116,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | Местный бюджет | 916,1 | 916,1 | 916,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего, в том числе | 55,2 | 55,2 | 54,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 55,2 | 55,2 | 54,9 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Содержание и ремонт водопроводных сетей » | Всего, в том числе | 121,3 | 121,3 | 121,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 121,3 | 121,3 | 121,2 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Благоустройство территории поселения » | Всего, в том числе | 952,4 | 952,4 | 951,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 952,4 | 952,4 | 951,6 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Модернизация водопроводных сетей | Всего, в том числе | 1882,0 | 1882,0 | 1881,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 |
|  |  | Местный бюджет | 117,0 | 117,0 | 116,4 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |

Приложение  5

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 11.02.2021 г № 8

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2020 год проведена администрацией Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В администрации Новокриушанского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 5668,3 тыс. руб.,

Их них средства областного бюджета – 3139,1 тыс. руб., 2529,2 тыс. руб.- средства местного бюджета. На душу населения -3,0 тыс. руб.

О выполнении плана по реализации приоритетных задач 2020 года:

- на 2020 год было запланировано провести модернизацию перехода водопровода с ул. Советская на ул. Трудовая в с. Новая Криуша – выполнено. Методом горизонтального бурения под рекой проложена труба длиной 670 м.

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: была запланирована отсыпка щебнем дороги по ул. Луговая 0,0,69 км и ул. Садовая 0,100 – выполнено; ямочный ремонт дорог –выполнен;

План на 2021 год.

- повышение уровня благоустройства территории Новокриушанского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями.

- озеленение территории .

Основные проблемы поселения:

- малая протяженность дорог с асфальтовым покрытием.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» за 2020 год признана эффективной.