АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15  февраля 2022 г.                                    №    5

с.Новая Криуша

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением

от 23.10.2019 г № 87 ( в редакции от 25.02.2020 г.  № 13, от 25.05.2020 г. №35,

от 25.09.2020 г. №57, от 14.12.2020 г №63, от 30.12.2020 г. №68,от 24.02.2021 г. № 16, от 09.06.2021 г. № 25, от 25.11.2021 г. № 43, от 29.12.2021 г. № 60)

В соответствии с постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Новокриушанского сельского поселения от 14.10.2019 г. №41 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1, 2,3,4,5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Новокриушанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Новокриушанского сельского поселения Н.М. Барафанова |  |
| --- | --- |

Приложение  1

к постановлению администрации Новокриушанского сельского поселения от 15.02.2022 г. № 5

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы» | всего |  |  |  |  |  | 3802,5 | 3802,5 | 3801,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 3802,5 | 3802,5 | 3801,6 |
|  |  | Администрация Новокриушанского сельского поселения |  |  |  |  |  | 3802,5 | 3802,5 | 3801,6 |
| Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Новокриушанского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 914 914 | 01 04 01 04 01 02 | 03 1 01 92010 03 1 01 20540 03 1 01 92020 | 100 200 800 200 100 | 1360,4 607,0 12,1 50,0 736,5 |  | 1360,4 607,0 12,1 50,0 736,5 | 1360,4 606,9 12,1 50,0 736,1 |
| Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Новокриушанского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы » | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 914 | 0203 03 10 03 10 03 09 03 09 10 01 14 03 01 13 | 03 1 02 51180 03 1 02 90200 03 1 02 90210 03 1 02 20570 03 1 02 91430 03 1 02 90470 03 1 02 98580 03 1 02 90200 | 100 200 600 200 200 200 300 500 800 | 80,2 10,4 632,0 59,0 8,0 8,0 215,5 20,1 3,5 |  | 80,2 10,4 632,0 59,0 8,0 8,0 215,5 20,1 3,5 | 80,2 10,4 631,8 58,7 8,0 8,0 215,5 20,1 3,5 |

Приложение  2

к постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г. № 5

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы»

по состоянию на 01.01.2022 года.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа ««Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | 88,54 | 59,33 | 69,98 | Факт 2020 = 4691,6/5298,9*100%=88,54 План 2021 = 4323,0/7286,6*100%=59,33 Факт 2021 = 6908,2/9871,8*100%=69,98 |
| 3 | Доля расходов бюджета Новокриушанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Снижение недоимки по местным налогам на 1 января года, следующего за отчетным | % | 19,93 | 36,49 | 39,26 | Факт 2020 = 49878,30/250268,11*100% = 19,93 План 2021 = 116775,06/320053,82*100%=36,49 Факт 2021 = 130676,69/332866,82*100% = 39,26 |

Приложение  3

к постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г. № 5

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2022 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 3802,5 | 3802,5 | 3801,6 | 3802,5 | 3801,6 | нет |
|  | Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Новокриушанского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 2765,8 | 2765,8 | 2765,4 | 2765,8 | 2765,4 | нет |
|  | Мероприятие 2 | «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Новокриушанского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы» | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,2 | 1036,7 | 1036,2 | нет |

Приложение  4

к постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г. № 5

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2022 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | ««Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы»» | Всего, в том числе | 3802,5 | 3802,5 | 3801,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
|  |  | Областной бюджет | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3653,9 | 3653,9 | 3653,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | ««Муниципальное управление на территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы»» | Всего, в том числе | 3802,5 | 3802,5 | 3801,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
|  |  | Областной бюджет | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3653,9 | 3653,9 | 3653,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Финансовое обеспечение деятельности администрации Новокриушанского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы» | Всего, в том числе | 2765,8 | 2765,8 | 2765,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2715,8 | 2715,8 | 2715,4 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Новокриушанского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы » | Всего, в том числе | 1036,7 | 1036,7 | 1036,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
|  |  | Областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | Местный бюджет | 938,1 | 938,1 | 937,6 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |

Приложение  5

к постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г. № 5

ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Муниципальное управление территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района 23.10.2019 г № 87. Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Новокриушанского сельского поселения.

В состав программы входит одна подпрограмма-««Муниципальное управление территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы». Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%.

В составе программы 2 основных мероприятия:

1) Финансовое обеспечение деятельности администрации Новокриушанского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы;

2) Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Новокриушанского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы;

На реализацию всех мероприятий Программы в 2021 году выделено 3802,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 90,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 58,0 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты . В соответствии с Порядком разработки, рассмотрения и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения муниципальная программа «Муниципальное управление территории Новокриушанского сельского поселения на 2020-2026 годы» признана эффективной